## 总览
参数化BOM系统 — 全部工作任务分解
总开发量：~40.9天 ¦ 已完成：~37.4天 ¦ 未完成：~3.5天 ¦ 任务总数：77个
层 | 总天数 | 已完成 | 待完成 | 任务数 | 完成率 | 状态
数据模型层 | 7.5 | 7.5 | 0 | 11 | 100% | 完成
公式引擎层 | 6.5 | 6.5 | 0 | 11 | 100% | 完成
核心引擎层 | 6 | 6 | 0 | 15 | 100% | 完成
API层 | 6.5 | 6.5 | 0 | 23 | 100% | 完成(带1个bug)
前端层 | 5 | 5 | 0 | 12 | 100% | 完成
测试层 | 3.9 | 3.9 | 0 | 8 | 100% | 完成(缺API测试)
文档层 | 5.5 | 2 | 3.5 | 6 | 36% | 进行中
总计 | 40.9 | 37.4 | 3.5 | 77 | 91% | 可上线

## 全部任务
层级 | 编号 | 任务名称 | 天数 | 文件 | 说明
数据模型层
数据模型层 | M01 | PartParameterConfig 模型 | 1 | models.py | 参数配置：数据类型、默认值、范围、步长、is_driving、is_computed、公式字段、UI提示、排序、可见性控制
数据模型层 | M02 | ParametricBomItem 模型 | 1.5 | models.py | BOM项配置：7个enable_*标志、数量公式、条件公式、候选零件关联、规格描述
数据模型层 | M03 | ParametricRule 模型 | 1 | models.py | 规则引擎模型：约束/计算/可见性三种类型、触发条件、动作值、优先级
数据模型层 | M04 | ProductConfiguration 模型 | 0.5 | models.py | 产品配置模型：状态机(草稿→已配置→已审核→已批准)、BOM快照JSON
数据模型层 | M05 | ConfigParameterValue 模型 | 0.5 | models.py | 配置参数值快照：外键到配置、参数名/值/类型
数据模型层 | M06 | BomCandidatePart 模型 | 0.5 | models.py | 候选零件：外键到BOM项、候选Part、匹配条件、优先级
数据模型层 | M07 | VariantMapping 模型 | 0.5 | models.py | 变体映射：参数条件→目标变体Part、参数值映射JSON
数据模型层 | M08 | BomSpecification 模型 | 0.5 | models.py | BOM规格：规格描述、单位、参考价格、供应商
数据模型层 | M09 | SupplierSelectionRule 模型 | 0.5 | models.py | 供应商选择：条件公式→推荐供应商、优先级
数据模型层 | M10 | InheritanceMapping 模型 | 0.5 | models.py | 参数继承映射：源→目标、改名映射、转换公式
数据模型层 | M11 | PartAttributeFormula 模型 | 0.5 | models.py | 零件属性公式：外键到Part、计算公式、单位、分类标签
公式引擎层
公式引擎层 | F01 | 词法分析器(Tokenizer) | 0.5 | parser.py | 公式→Token序列：数字/标识符/操作符/括号/函数名/param.xxx
公式引擎层 | F02 | 解析器(Parser) | 1 | parser.py | 递归下降解析Token→AST语法树，操作符优先级、括号分组
公式引擎层 | F03 | 求值器(Evaluator) | 1 | evaluator.py | 递归遍历AST求值，上下文字典传参，类型自动转换
公式引擎层 | F04 | 数学函数12个 | 0.5 | functions.py | ABS/CEIL/FLOOR/ROUND/SQRT/POW/LOG/MIN/MAX/AVG/SUM/PI
公式引擎层 | F05 | 条件函数4个 | 0.5 | functions.py | IF/SWITCH/AND/OR
公式引擎层 | F06 | 字符串函数6个 | 0.5 | functions.py | CONCAT/UPPER/LOWER/LEFT/RIGHT/TRIM
公式引擎层 | F07 | 类型函数3个 | 0.5 | functions.py | TOSTRING/TONUMBER/ISNULL
公式引擎层 | F08 | 业务函数3个 | 1 | functions.py | LOOKUP/MATCH/MAP
公式引擎层 | F09 | 沙箱保护机制 | 0.5 | evaluator.py | 500ms超时、20层递归、白名单函数、禁止eval/exec/import
公式引擎层 | F10 | 错误类型定义 | 0.3 | errors.py | ParseError/ReferenceError/EvaluationError/TimeoutError
公式引擎层 | F11 | 参数引用解析 | 0.5 | parser.py | param.xxx语法→引用节点，运行时从context查找
核心引擎层
核心引擎层 | E01 | compute_parameters函数 | 1 | bom_expander.py | 遍历参数配置计算参数：跳过用户提供、公式计算、默认值回退、继承应用
核心引擎层 | E02 | expand_bom函数 | 1 | bom_expander.py | 递归展开BOM树：条件/数量/候选/变体/供应商/规格/子项递归
核心引擎层 | E03 | evaluate入口函数 | 0.5 | bom_expander.py | 参数求值→BOM展开→结果组合，支持timeout/max_depth
核心引擎层 | E04 | BomTreeBuilder辅助类 | 0.5 | bom_expander.py | BOM树构建：节点ID、总量计算、树形扁平化、BOM hash
核心引擎层 | E05 | 规则引擎 evaluate_rules | 0.5 | rule_engine.py | 规则遍历→条件求值→动作执行(设值/锁定/隐藏/警告)
核心引擎层 | E06 | 规则引擎 apply_rule_constraints | 0.5 | rule_engine.py | 约束检查：不满足条件阻止提交，返回约束失败列表
核心引擎层 | E07 | 变体生成generate_variant | 0.5 | variant_generator.py | 从参数配置生成变体Part：复制属性、映射匹配
核心引擎层 | E08 | 受影响变体查询 | 0.3 | variant_generator.py | 参数变更影响分析：列出受影响的已生成变体
核心引擎层 | E09 | 成本估算estimate_cost | 0.3 | cost_estimator.py | BOM项×数量×单价→成本汇总
核心引擎层 | E10 | 成本构成分析 | 0.2 | cost_estimator.py | 按类别/层级/供应商分组统计成本
核心引擎层 | E11 | 参数继承inherit_parameters | 0.3 | param_inheritance.py | 父→子：同名传递、改名映射、公式转换
核心引擎层 | E12 | 批量应用继承 | 0.2 | param_inheritance.py | 批量应用继承映射到子装配体所有参数配置
核心引擎层 | E13 | 配置工作流状态机 | 0.5 | config_workflow.py | 状态转换：草稿→已配置→已审核→已批准
核心引擎层 | E14 | 配置快照管理 | 0.3 | config_workflow.py | 快照生成(参数值+BOM树+时间戳)、快照恢复
核心引擎层 | E15 | 配置工作流校验器 | 0.2 | config_workflow.py | 状态转换前校验：参数必填/规则约束/BOM完整性
API层
API层 | AP01 | PartParameterConfigViewSet | 0.5 | api.py+serializers.py | 参数配置CRUD，按part/分类过滤，排序
API层 | AP02 | ParametricBomItemViewSet | 0.5 | api.py+serializers.py | BOM项配置CRUD、enable_*标志读写
API层 | AP03 | ParametricRuleViewSet | 0.5 | api.py+serializers.py | 规则CRUD、按类型过滤、优先级排序
API层 | AP04 | ProductConfigurationViewSet | 0.3 | api.py+serializers.py | 配置CRUD、按part/状态/用户过滤
API层 | AP05 | ConfigParameterValueViewSet | 0.3 | api.py+serializers.py | 配置参数值CRUD、按配置过滤
API层 | AP06 | BomCandidatePartViewSet | 0.3 | api.py+serializers.py | 候选零件CRUD
API层 | AP07 | VariantMappingViewSet | 0.3 | api.py+serializers.py | 变体映射CRUD
API层 | AP08 | BomSpecificationViewSet | 0.3 | api.py+serializers.py | BOM规格CRUD
API层 | AP09 | SupplierSelectionRuleViewSet | 0.3 | api.py+serializers.py | 供应商规则CRUD
API层 | AP10 | InheritanceMappingViewSet | 0.3 | api.py+serializers.py | 继承映射CRUD
API层 | AP11 | PartAttributeFormulaViewSet | 0.3 | api.py+serializers.py | 属性公式CRUD、按分类过滤
API层 | AP12 | bom_evaluate端点 | 0.5 | api.py | 参数评估入口。BUG：cfg.template为空时500
API层 | AP13 | estimate_cost端点 | 0.3 | api.py | 成本估算
API层 | AP14 | formula_validate端点 | 0.3 | api.py | 公式验证
API层 | AP15 | formula_preview端点 | 0.3 | api.py | 公式预览
API层 | AP16 | rules_evaluate端点 | 0.3 | api.py | 规则评估
API层 | AP17 | generate_variant端点 | 0.3 | api.py | 生成变体
API层 | AP18 | inherit_params端点 | 0.2 | api.py | 参数继承
API层 | AP19 | affected_variants端点 | 0.2 | api.py | 受影响变体查询
API层 | AP20 | template_library端点 | 0.5 | api.py | 模板同步/分类/批量分配/自动同步
API层 | AP21 | config状态操作端点 | 0.5 | api.py | 配置工作流：transition/snapshot/detail/set-params
API层 | AP22 | admin.py管理界面 | 0.2 | admin.py | 所有模型注册Django admin
API层 | AP23 | urls.py路由注册 | 0.1 | urls.py | ViewSet+函数视图路由
前端层
前端层 | U01 | 参数配置面板 | 0.5 | configurator.html | 列表表格、新建弹窗、编辑表单、删除确认、搜索过滤
前端层 | U02 | 公式编辑器(CodeMirror5) | 1 | configurator.html+codemirror-formula.js | 语法高亮、行号、参数引用插入、实时验证
前端层 | U03 | BOM配置面板 | 0.5 | configurator.html | BOM项列表、enable_*标志、公式输入、候选选择
前端层 | U04 | 参数调试面板 | 0.5 | configurator.html | 参数滑块输入、实时求值、BOM树可视化、自动刷新
前端层 | U05 | 规则配置面板 | 0.5 | configurator.html | 规则列表、类型选择、公式编辑、动作配置、排序
前端层 | U06 | 变体生成面板 | 0.3 | configurator.html | 一键生成、进度展示、变体列表
前端层 | U07 | 成本概览面板 | 0.3 | configurator.html | 成本总计、饼图/条形图、按层级展开
前端层 | U08 | 产品搜索面板 | 0.3 | configurator.html | 分类树、搜索框、自动补全、最近使用
前端层 | U09 | 配置保存/加载 | 0.3 | configurator.html | 保存/加载/名称编辑/删除
前端层 | U10 | 三步引导流程 | 0.5 | configurator.html | Step1调参→Step2预览→Step3生成，进度指示
前端层 | U11 | 配置状态显示 | 0.3 | configurator.html | 状态标签、状态转换按钮
前端层 | U12 | Stripe白色主题 | 0.3 | configurator.html | 白底#fff、深蓝字、紫强调#533afd、Source Sans 3、响应式
测试层
测试层 | T01 | 公式引擎测试 | 1 | test_formula_engine.py | 45个测试：词法/解析/求值/28函数/沙箱
测试层 | T02 | BOM展开测试 | 0.5 | test_bom_expander.py | 33个测试：compute_parameters/expand_bom/条件/数量公式
测试层 | T03 | 规则引擎测试 | 0.5 | test_rule_engine.py | 28个测试：条件求值/动作执行/优先级/约束
测试层 | T04 | 配置工作流测试 | 0.5 | test_config_workflow.py | 23个测试：状态转换/校验/快照
测试层 | T05 | 成本估算测试 | 0.5 | test_cost_estimator.py | 21个测试：成本计算/汇总/构成分析
测试层 | T06 | 模板库测试 | 0.3 | test_template_library.py | 14个测试：同步/分类/批量分配
测试层 | T07 | 参数继承测试 | 0.3 | test_param_inheritance.py | 12个测试：传递/映射/公式转换
测试层 | T08 | 变体生成测试 | 0.3 | test_variant_generator.py | 12个测试：创建/复制/映射/受影响查询
文档层(已完成)
文档层 | D01 | 产品设计文档 | 2 | parametric-bom-design.md | 2260行：产品概述、12种场景、8种BOM模式、4种辅助、数据模型、API设计、公式规格
文档层(待完成)
文档层 | D02 | API文档OpenAPI | 0.5 | api.py | 每个端点@extend_schema：请求/响应/错误码/示例
文档层 | D03 | 用户手册-管理员 | 1 | user-guide-admin.md | 安装配置/模板管理/规则配置/权限/运维
文档层 | D04 | 用户手册-工程师 | 1 | user-guide-engineer.md | 公式编写/28函数速查/10示例/BOM配置/故障排查
文档层 | D05 | 部署检查清单 | 0.5 | deployment-checklist.md | 环境/安装/验证/nginx/生产配置

## 待完成工作
优先级 | 编号 | 任务名称 | 天数 | 文件 | 说明
P0-紧急 | T001 | 修 evaluate 500 bug | 0.2 | bom_expander.py | cfg.template为空时报AttributeError，加None判断
P0-紧急 | T002 | 统一API错误响应 | 0.3 | api.py | 加@api_error_handler装饰器，统一JSON错误格式
P0-紧急 | T003 | 空公式/边界处理 | 0.3 | evaluator.py | 空公式返回None、除零友好提示、未定义参数列表
P1-重要 | T004 | API集成测试 | 1 | tests/test_api.py | 15+端点20+测试，覆盖核心流程和错误场景
P1-重要 | T005 | 数据迁移验证 | 0.3 | migrations/ | mode→enable_*迁移脚本验证+补充迁移测试
P2-一般 | T006 | API文档OpenAPI | 0.5 | api.py | @extend_schema标注请求/响应/错误码/示例
P2-一般 | T007 | 用户手册-管理员 | 1 | user-guide-admin.md | 安装配置、模板管理、规则配置、权限管理
P2-一般 | T008 | 用户手册-工程师 | 1 | user-guide-engineer.md | 公式编写、28函数速查、10示例、故障排查
P2-一般 | T009 | 部署检查清单 | 0.5 | deployment-checklist.md | 环境要求、安装步骤、验证检查、生产配置
P3-增强 | T010 | 配置导出/导入 | 0.5 | api.py | 配置导出为JSON / 从JSON导入
P3-增强 | T011 | 配置版本管理 | 1 | models.py+api.py | ConfigurationVersion模型、自动+1版本、历史回滚
P3-增强 | T012 | 配置版本对比 | 0.5 | api.py+configurator.html | 两版本参数/BOM差异、红绿高亮
P3-增强 | T013 | HTML文件拆分 | 0.5 | configurator.html | 6000行单文件→CSS/JS独立文件